**УТВЕРЖДАЮ**

**Руководитель ГУ**

**«Отдел образования акимата Алтынсаринского района»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Мамаева**

**«06» январь 2020 года**

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Проектов и мероприятий реализаций Программы «Рухани жаңғыру» сферы образования Алтынсаринского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Срок****исполнения дд/мм/гг** | **Финансирования (млн.тг)** | **Индикаторы** | **Ответственные исполнители** |
| **бюджет** | **привлеч.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **НАПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ** |
| 1 | **«STEMBILIM»** | 1)Открытие IT кабинетов Щербаковской СШ2) Районный конкурс для школьников по работотехнике3)Районный фестиваль по робототехнике для садиков | Открытие ІТ кабинетаВидеороликВидеоролик | 10.01.202010-15.10.202010-15. 05.2020 | 0,60,010,01 | 0,6 | Уч-ся 2-11 кл300 челУч-ся 2-11 кл100 челВоспитанники ДО10 чел | Азат А.Самидосова М.А.Азат А.Исмайлов К.А.Азат А.Жусупова С.Т. |
| 2 | **«Беркут» создание детско-юношеского спортивного клуба** | 1)Открытие детско-юношеского спортивного клуба в Карагайлинской СШ2)Районные соревнование по гиревому спорту | Открытие детско-юношеского спортивного клуба в Карагайлинской СШ | 2019-2020 24.10.2020 | 0,1 | 1,255 | Уч-ся 2-11 кл100 челУч-ся 7-1160 чел | Азат А.Сарбасов К.К.Сарбасов К.К. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ** |
| 3 | **«Читающая школа-успешная школа»** | 1) Защита проекта школы2)«Ізденіс - 2020» иследовательская работа для начальных класов3) Мәдени Мұра | Защита проектаЗащита иследовательской работыЫ.Алтынсаринское обучение | 10-20.04 202010-15.03.202020.11.2020 | 0,0150,010,015 | 00 | Уч-ся 5- 9кл150 челУч-ся 1-4кл150 чел70 чел | Азат А.Кокасова Н.К.Кокасова Н.К. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТ ЗНАНИЯ** |
| 4 | **«История в лицах и делах»** | 1) создание музея с Б. Чураковской СШ2) «История села Сатай» создание музея в Сатайской СШ | музей | 10-15 октябрь 2020 10-12 ноябрь 2020 | 0,10,1 | 0,20,2 | Уч-ся 2- 11кл150 челУч-ся 2- 11кл50 чел | Азат А.Руководители ОО |
| **НАПРАВЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ** |
| 5 | **«Школа мой второй дом»** | 1) текущий ремонт и замена кровли в Лермонтовской СШ2) текущий ремонт и замена кровли в Сатайской ОШ3) текущий ремонт и замена кровли в СШ О.Шипина4)ремонт водосливной системы Краснокордонской СШ школы5) текущий ремонт и замена кровли в Карагайлинской СШ6) **Корни и травы** Частичный ремонт садика «Аккайын» | Замена кровлиЗамена кровлиЗамена кровлиЗамена кровлиЗамена водосливной системыЗамена кровлипластиковые окна | 06-08. 202006-08. 202006-08. 202006-08. 202006-08. 202006-08. 2020 | 5,3033,1061,9453,4372,6 | 0,30,40,351,3 | Учащиеся школ района, педагоги и родительская общественность | Азат А.Руководители ООАзат А.Зюбина М.В. |
| 6 |  **«Smart Sarbaz»****Полевые сборы** | 1.Полевой выход отрядов ( на базе Краснокордонской СШ)2. Строевая подготовка | полевые споры | 06-08. 2020 | 0.07 |  | Уч-ся 2- 11кл150 чел | Азат А.Куанов Е.Р. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТОСТЬ СОЗНАНИЯ** |
| 7 | **«Детство без жестокости и насилия»** | 1)Организация деятельности центра семейных ценностей **«Счастливый день»** по профилактике семейного неблогополучия.2) Обеспечение выявления и организация индивидуальной адресной работы с родителями и детьми аутодеструктивного поведения | Сборник методических рекомендаций для педагогов и родителей | Март-октябрь 2020Ноябрь-апрель 2020 | 0,50,5 |  | Учащиеся школ района, педагоги и родительская общественность | Азат А.Дадашова Г.Ф.Садвакасова А.А. |
| **Итого:** | **7 проектов** | **20 мероприятия** |  |  | **18,421** | **4,605** |  |  |

**БЕКІТЕМІН**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **«\_\_\_\_\_» қаңтар 2020жыл**

**Алтынсарин ауданының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы жобалары мен іс-шараларының**

**ЖОЛ КАРТАСЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Жобаның атауы** | **Іс-шараның атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Орындау мерзімі****күні/айы/жылы** | **Қаржыландыру көздері (млн.тг)** | **Сапа көрсеткіштері** | **Жауапты** |
| **бюджет** | **тартылған** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК БАҒЫТЫ** |
| 1 | **«STEMBILIM»** | 1) Щербаков ОМ ІТ сыныбының ашылуы2) Оқушыларға арналған робототехникадан аудандық сайыс3) Балабақшаға арналған робототехникадан аудандық жарыс | ІТ сыныбының ашылуы БейнебаянБейнебаян | 10.01.202010-15.10.202010-15. 05.2020 | 0,60,10,1 | 0,6 | Оқушылар 2-11 сынып300 адамОқушылар 2-11 сынып100 адамБалабақшаның тәрбиеленушілері 20 бала | Азат А.Самидосова М.А.Азат А.Исмайлов К.А.Азат А.Жусупова С.Т. |
| 2 | **«Беркут» балалар – жасөспірімдер спортық клубының ашылуы** | 1)Қарағайлы мектебінде балалар – жасөспірімдер спортық клубының ашылуы .2) Гір спортынан аудандық жарыс | балалар – жасөспірімнің спортық клубының ашылуыжарыс | 2019-2020 24.10.2020 | 0,1 | 1,255 | Оқушылар 2-11сынып 100 адамОқушылар 7-11сынып 60 адам | Азат А.Сарбасов К.К.Сарбасов К.К. |
| **ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКІ САҚТАУ БАҒЫТЫ** |
| 3 | **«Оқыитын мектеп – табысты мектеп»** | 1) Мектептің жобасын қорғау2)«Ізденіс - 2020» бастауыш сыныбының зерттеу жұмысын қорғау | Жлба қорғауЗерттеу жұмысын қорғау | 10-20.04 202010-15.03.2020 | 0,0150,01 | 00 | Оқушылар 5-9сынып 150 адамОқушылар 1-4кл150 адам | Азат А.Кокасова Н.К. |
| **БІЛІМНІҢ САЛТАНАТ ҚҰРУЫ БАҒЫТЫ** |
| 4 | **«Тарих тұлғалары және жұмыстары»** | 1) Б. Чураковской ОМ мұражайының ашылуы2) «Сатай ауылының тарихы» Сатай НМ мұражайының ашылуы | Мұражайдың ашылуы | 10-15 қазан 2020 10-12 қараша 2020 | 0,10,1 | 0,20,2 | Оқушылар 2- 11сынып150 адамОқушылар 2- 11сынып50 адам | Азат А.Руководители ОО |
| **ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ДАМУ БАҒЫТЫ** |
| 5 | **«Менің екінші үйім мектеп»** | 1) Лермонтов ОМ шатырының жөндеу жұмыстары2) Сатай НМ шатырының жөндеу жұмыстары3) О.Шипин ОМ шатырының жөндеу жұмыстары4) Краснокордон ОМ суағар жүйесін жөндеу жұмыстары5) Қарағайлы ОМ шатырының жөндеу жұмыстары6)**Корни и травы** «Аккайын» бөбекжайының ішінара жөндеу жұмыстары | жаңа шатыржаңа шатыр жаңа шатыр су ағаржаңа шатыр жаңа терезе | 06-08. 202006-08. 202006-08. 202006-08. 202006-08. 202006-08. 2020 | 5,3033,1061,9453,4372,6 | 0,30,40,351,3 |  | Азат А.Мектеп басшыларыАзат А.Зюбина М.В. |
| 6 | **«Smart Sarbaz»****Дала жиындары** | 1 Отрядтардың далалық шығуы (Краснокордон ОМ)2. Саптық дайындық | Дала жиыны | 06-08. 2020 | 0.07 |  | Оқушылар 2- 11сынып150 адам | Азат А.Куанов Е.Р. |
| **САНАНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ БАҒЫТЫ** |
| 7 | **«**Зорлық - зомбылықсыз балалық шақ**»** | 1) Отбасылық әлсіздіктің алдын алу бойынша "Бақытты күн" отбасылық құндылықтар орталығының қызметін ұйымдастыру.2) Ата-аналармен және балалармен аутодеструктивті мінез-құлықты анықтау және жеке атаулы жұмысты ұйымдастыру. | Мұғалімдер мен ата-аналарға арналған әдістемелік ұсыныстар жинағы | Наурыз- қазан 2020Қараша-сәуір 2020 | 0,50,5 |  | Аудан мектептерінің оқушылары, педагогтар және ата-аналар қоғамдастығы | Азат А.Дадашова Г.Ф.Садвакасова А.А. |
| **ЖАЛПЫ** | **7 жоба** | 19 іс-шара |  |  | **18,406** | **4,605** |  |  |